1. Chuẩn hóa ước lượng

| Mã | Phiếu lật | Phân loại | Xử lý & Chốt điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| CF03 | 3/5/5/8 | Cần thảo luận | Thiếu quy tắc ngoài trường. Ngọc & PO làm rõ scope -> Thảo luận chốt 5 SP |
| CF04 | 5/8/8/13 | Thảo luận chốt | Lệch 5-13. Thảo luận lý do kỹ thuật -> Chốt 8 SP theo đồng thuận |
| CF06 | 5/8/13/13 | Thiếu dữ liệu | Thiếu SLA cổng QR từ bên thứ 3 -> Tạm tính 13 SP (cần làm Spike |
| CF08 | 13 (tạm) | Thiếu AC | Chưa có AC rõ ràng -> Loại khỏi Sprint để Refine thêm |

Quy tắc: Ko lấy trung bình, ko ép số đa số, ko quy đổi 1 SP = x giờ

2. Sprint Goal & Phạm vi

• Goal: "Tạo luồng dùng thử an toàn từ xem menu, tạo đơn, thanh toán QR đến nhận món tại 2 căn tin"

• Scope chọn: CF01 (3 SP), CF02 (5 SP), CF06 (13 SP), CF05 (5 SP) -> Tạo luồng chạy thông suốt

• Scope loại: CF03 (thiếu quy tắc), CF08 (thiếu AC), CF09 (ưu tiên thấp)

3. Capacity & Task Breakdown

• Capacity thực tế: Lan (54h), Minh (48h), Ngọc (45h), Phúc (46h) = Tổng 193 giờ

• Rủi ro: Nếu Minh nghỉ thêm 2 ngày (-12h BE), gây nghẽn API tạo đơn & QR -> Lan/Phúc hỗ trợ task BE đơn giản

| PBI | Tên Task | Người làm | Đầu ra | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CF01 | Thiết kế UI thực đơn | Lan (FE) | Màn hình Menu | Không |
| CF01 | Viết API thực đơn & kho | Minh (BE) | API /menu (JSON) | Không |
| CF01 | Kiểm thử màn thực đơn | Ngọc (QA) | Testcase & Bug log | API & UI |
| CF02 | Dựng UI xác nhận đơn | Lan (FE) | Màn xác nhận | CF01 UI |
| CF02 | Viết API tạo đơn & mã | Minh (BE) | API /orders (DB) | C01 API |
| CF02 | Test luồng tạo đơn | Ngọc (QA) | Đơn tạo thành công | API & UI CF02 |
| CF06 | Tích hợp SDK cổng QR | Phúc (TH) | Kết nối Gateway QR | SLA QR |
| CF06 | Viết Callback nhận tiền | Minh (BE) | API IPN đổi status | SDK |
| CF06 | Dựng UI quét mã QR | Lan | Màn hình QR code | API QR |
| CF06 | Test luồng thanh toán QR | Ngọc (QA) | Xác nhận đổi status | Toàn bộ QR |

4. Velocity & Quyết định phạm vi

• Velocity lịch sử: Sprint 3 (18 SP), Sprint 4 (15 SP), Sprint 5 (15 SP) -> Trung bình 16 SP

• Quyết định: Lựa chọn Phương án B (dựa theo Capacity thực tế & Rủi ro). Cam kết an toàn 16 SP cho Sprint 1

5. Burndown & Thích nghi

• Số liệu Burndown: N0 (21), N1 (21), N2 (18), N3 (18), N4 (23 - PO thêm 5 SP), N5-6 (18), N7 (13), N8 (8), N9-10 (5 - chưa về 0)

• Tín hiệu bất thường: Ngày 1-3 đi ngang do task lớn/nghẽn test; Ngày 4 tăng do Scope Creep từ PO; Ngày 10 còn 5 SP do nghẽn QR

• Thích nghi: Giữ nguyên số liệu thực tế, ko sửa số cho đẹp.Retrospective làm rõ việc ko nhận thêm PBI giữa Sprint

6. Ngoại lệ & Xử lý tình huống

1. Cổng QR lỗi: Bật fallback sang QR tĩnh/tiền mặt để giữ luồng dùng thử
2. Thiếu quy tắc CF03: Dừng PBI, trả lại Backlog chờ PO clarify.
3. PO thêm 5 SP (Ngày 4): Yêu cầu PO rút bớt PBI tương đương ra khỏi Sprint
4. PBI 80% cuối Sprint: Chưa đạt DoD -> Tính 0 SP, trả về Backlog cho Sprint sau